## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: | https://github.com/RobertoPizarro/ACPproject
Grupo: | 2
Proyecto: | App para el control de presupuestos - ACP
Tipo plataforma | Móvil
Enfoque de desarrollo: | Agil/Tradicional
Inicio: | 2026-05-04
Fin: | 2026-06-18
Actividades | Item/Artefacto | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inicio | Fin | % de Avance
Reunión inicial con cliente/equipo y elaboración del Project Charter | Project Charter | ACP-PC.docx | Purisaca / Jefe de Proyecto | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0
Elicitación de requisitos con el cliente | Formato Elicitación de Requisitos | ACP-FER.docx | Huaytalla / Analista de Req. | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 0
Identificación de requisitos funcionales del sistema | Formato Requisitos Funcionales | ACP-RF.docx | Montes / Analista de Req. | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0
Identificación de requisitos no funcionales | Formato de Requisitos No Funcionales | ACP-RNF.docx | Varillas / Analista de Req. | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0
Elaboración del documento de negocio con objetivos | Documento de Negocio | ACP-DN.docx | Montes / Analista de Req. | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 0
Consolidación de la lista de requisitos del sistema | Lista de Requisitos del Sistema | ACP-LRS.docx | Bizarro / DBA | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 0
Revisión y validación de requisitos mediante QA | Validación de Requisitos | ACP-VR.docx | Solano / Analista QA | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 0
Elaboración del Plan de Gestión de la Configuración (PGC) | Plan de Gestión Config. | ACP-PGC.docx | Purisaca / Jefe de Proyecto | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 0
Registrar usuario e iniciar sesión - CU01 | CU01 | ACP-CU01.docx | Solano / Analista QA | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0
Registrar ingreso económico personal - CU02 | CU02 | ACP-CU02.docx | Varillas / Analista de Req. | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 0
Registrar gasto económico personal - CU03 | CU03 | ACP-CU03.docx | Pizarro / Diseñador UX | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 0
Crear y gestionar grupo de gasto compartido - CU04 | CU04 | ACP-CU04.docx | Montes / Frontend | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 0
Registrar gasto compartido entre miembros - CU05 | CU05 | ACP-CU05.docx | Purisaca / Jefe de Proyecto | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 0
Visualizar resumen financiero y balance grupal - CU06 | CU06 | ACP-CU06.docx | Huaytalla / Analista de Req. / Backend | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0
Configurar alertas y notificaciones de presupuesto - CU07 | CU07 | ACP-CU07.docx | Bizarro / DBA | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0
Aprobación de la Línea Base 01 (Requisitos validados) | Reporte de Línea Base 1 | ACP-LB01.pdf | Solano / Analista QA | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 0
Hito 1: Analisis | 2026-05-14
Diseño de la arquitectura del sistema (cliente-servidor) | Diagrama de Arquitectura | ACP-ARQ.pdf | Solano / Arquitecto SW | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 0
Modelado de la base de datos relacional (MER) | Modelo ER / Script | ACP-DB.sql | Bizarro / DBA | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 0
Diseño de interfaces de usuario (wireframes y prototipos) | Prototipos UI (Figma) | ACP-UX.fig | Pizarro / Diseñador UX | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 0
Definición de endpoints y estructura de APIs REST | Especificación API | ACP-API.docx | Huaytalla / Prog. Backend | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 0
Diseño de casos de prueba basados en historias de usuario | Casos de Prueba | ACP-CP.xlsx | Varillas / Tester | 2026-05-17 | 2026-05-21 | 0
Revisión y validación del diseño del sistema | Plan de Gestión Configuración | ACP-RD.docx | Purisaca / Jefe de proyecto | 2026-05-22 | 2026-05-24 | 0
Aprobación de la Línea Base 02 (Diseño) | Reporte de Línea Base 2 | ACP-LB02.pdf | Solano / Analista QA | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 0
Hito 2: Diseño | 2026-05-26
Implementación de base de datos (tablas y relaciones) | Script SQL | ACP-SQL.sql | Bizarro / DBA | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 0
Desarrollo de API Backend (Auth, Ingresos y Gastos) | Código Backend | ACP-BE-API | Huaytalla / Prog. Backend | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 0
Desarrollo de interfaz móvil Android (Pantallas base) | Código Frontend | ACP-FE-APP | Montes / Frontend | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 0
Integración de Frontend con APIs y Módulo de reportes | Código Frontend | ACP-FE-INT | Pizarro / Frontend | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 0
Implementación de Integración Continua (CI/CD) | Archivos YAML | ACP-CI.yml | Solano / Arquitecto SW | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 0
Ejecución de pruebas unitarias y funcionales | Reporte de pruebas | ACP-QA02.docx | Varillas / Tester | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 0
Registro de bugs y corrección de errores (Fixes) | Registro de errores | ACP-BUG.xlsx | Todo el equipo | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 0
Elaboración de manual de usuario y doc. técnica | Manuales del sistema | ACP-MANUAL.docx | Montes / Analista de Req. | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 0
Generación de Notas de Versión y Empaquetado (AAB) | Paquete Release | ACP-REL.aab | Pizarro / Frontend | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0
Aprobación Línea Base 03 | Dashboard Consola | ACP-LB03.pdf | Purisaca / Jefe de proyecto | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 0
Preparación y Sustentación Final del Proyecto | Presentación | ACP-PPT.pptx | Todo el equipo | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0
Hito 3: Desarrollo y Despliegue | 2026-06-18

## roles
Nombre | Rol
Fabrizio Huaytalla Llacsahuanga | Analista de requisitos / Backend
Johan Solano Huarocc | Analista QA / Arquitecto de SFW
Carol Montes Ramos | Frontend / Analista de Requisitos
Varillas Saldaña Anderson Alexis | Analista de requisitos / Tester
Roberto Pizarro Diaz | Frontend / Diseñador UX
Luis Junior Alfredo Bizarro Ortiz | DBA
Joseph Purisaca | Jefe de Proyecto