## Cronograma
m n,,,,,,, | CRONOGRAMA DEL PROYECTO
| Ruta del repositorio Github: | https://github.com/RobertoPizarro/ACPproject
| Grupo: | 2
| Proyecto: | App para el control de presupuestos - ACP
| Tipo plataforma | Móvil
| Enfoque de desarrollo: | Agil/Tradicional
| Inicio: | 2026-05-04
| Fin: | 2026-06-18
| Actividades | Item/Artefacto | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inicio | Fin | % de Avance
| Reunión inicial con cliente/equipo y elaboración del Project Charter | Project Charter | ACP-PC.docx | Purisaca / Jefe de Proyecto | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 100%
| Elicitación de requisitos con el cliente | Formato Elicitación de Requisitos | ACP-FER.docx | Huaytalla / Backend | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 100%
| Identificación de requisitos funcionales del sistema | Formato Requisitos Funcionales | ACP-RF.docx | Montes / Frontend | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 100%
| Identificación de requisitos no funcionales | Formato de Requisitos No Funcionales | ACP-RNF.docx | Varillas / Tester | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 100%
| Elaboración del documento de negocio con objetivos | Documento de Negocio | ACP-DN.docx | Montes / Analista de Req. | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 100%
| Consolidación de la lista de requisitos del sistema | Lista de Requisitos del Sistema | ACP-LRS.docx | Bizarro / DBA | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 100%
| Revisión y validación de requisitos mediante QA | Validación de Requisitos | ACP-VR.docx | Solano / Analista QA | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 100%
| Registrar usuario e iniciar sesión - CU01 | CU01 | ACP-CU01.docx | Solano / Analista QA | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 100%
| Registrar movimiento personal - CU02 | CU02 | ACP-CU02.docx | Varillas / Tester | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 100%
| Crear presupuesto personal - CU03 | CU03 | ACP-CU03.docx | Pizarro / Diseñador UX | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 100%
| Crear grupo de gasto compartido - CU04 | CU04 | ACP-CU04.docx | Montes / Frontend | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 100%
| Registrar gasto compartido entre miembros - CU05 | CU05 | ACP-CU05.docx | Purisaca / Jefe de Proyecto | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 100%
| Visualizar reporte financiero personal - CU06 | CU06 | ACP-CU06.docx | Huaytalla / Backend | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 100%
| Registrar pago entre miembros de un grupo - CU07 | CU07 | ACP-CU07.docx | Bizarro / DBA | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 100%
| Aprobación de la Línea Base 01 (Requisitos validados) | Reporte de Línea Base 1 | ACP-LB01.docx | Solano / Analista QA | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 100%
| Hito 1: Analisis | 2026-05-14
| Diseño de la arquitectura del sistema (cliente-servidor) | Diagrama de Arquitectura | ACP-ARQ.docx | Solano / Analista QA | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 100%
| Modelado de la base de datos relacional (MER) | Modelo ER / Script | ACP-DB.sql | Bizarro / DBA | 2026-05-14 | 2026-05-16 | 100%
| Diseño de interfaces de usuario (wireframes y prototipos) | Prototipos UI (Figma) | ACP-UX.fig | Pizarro / Diseñador UX | 2026-05-14 | 2026-05-17 | 100%
| Definición de endpoints y estructura de APIs REST | Especificación API | ACP-API.docx | Huaytalla / Backend | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 100%
| Diseño de casos de prueba basados en historias de usuario | Casos de Prueba | ACP-CP.docx | Varillas / Tester | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 100%
| Aprobación de la Línea Base 02 (Diseño) | Reporte de Línea Base 2 | ACP-LB02.docx | Solano / Analista QA | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 100%
| Hito 2: Diseño | 2026-05-21
| Implementación de base de datos (tablas y relaciones) | Script SQL | ACP-SQL.sql | Bizarro / DBA | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 100%
| Desarrollo de API Backend | Código Backend | ACP-CBE | Huaytalla / Backend | 2026-05-23 | 2026-06-01 | 100%
| Desarrollo de interfaz móvil Android | Código Frontend | ACP-CFE | Montes / Frontend | 2026-05-22 | 2026-06-01 | 100%
| Integración de Frontend con APIs | Código Frontend | ACP-CPR | Pizarro / Frontend | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 100%
| Ejecución de pruebas unitarias y funcionales | Reporte de pruebas | ACP-RP.docx | Varillas / Tester | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 100%
| Registro de bugs y corrección de errores (Fixes) | Registro de errores | ACP-BUG.docx | Todo el equipo | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 100%
| Elaboración de manual de usuario y doc. técnica | Manuales del sistema | ACP-MANUAL.docx | Montes / Frontend | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 0
| Release de la Aplicación Android (AAB) | Paquete Release | ACP-REL.aab | Pizarro / Frontend | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0
| Aprobación Línea Base 03 | Reporte de Línea Base 3 | ACP-LB03.docx | Solano / Analista QA | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0
| Preparación y Sustentación Final del Proyecto | Presentación | ACP-PPT.pptx | Todo el equipo | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0
| Hito 3: Desarrollo y Despliegue | 2026-06-18

## roles
Nombre | Rol
Fabrizio Huaytalla Llacsahuanga | Analista de requisitos / Backend
Johan Solano Huarocc | Analista QA / Arquitecto de WS
Carol Montes Ramos | Analista de Requisitos / Frontend
Varillas Saldaña Anderson Alexis | Analista de requisitos / Tester
Roberto Pizarro Diaz | Frontend / Diseñador UX / Android
Luis Junior Alfredo Bizarro Ortiz | DBA
Joseph Purisaca | Jefe de Proyecto